## Hoja 1
Competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes
Desarrollo de software | Levantamiento de requerimientos y definición de historias de usuario | Documentación técnica, entrevistas, Trello | 1 semana | Equipo completo | Se levantaron requerimientos funcionales y no funcionales, junto con la definición de casos de uso e historias de usuario bajo metodología SCRUM. | ✅ Finalizado | No se requieren ajustes.
Desarrollo de software | Diseño del modelo de base de datos relacional | Draw.io, PostgreSQL | 1 semana | Nicolás Bazán | Se elaboró y validó el diagrama entidad-relación (ER), considerando la escalabilidad y consistencia de los datos. | ✅ Finalizado | Ajustes menores en atributos durante la fase de integración.
Gestión de proyectos | Elaboración del plan de trabajo y cronograma SCRUM | Trello, Diagrama de Gantt | 1 semana | Agustín Durán | Se estructuró la planificación del proyecto mediante sprints, asignando tareas, responsables y plazos definidos. | ✅ Finalizado | Se actualizará el cronograma en función de avances reales.
Ciberseguridad | Definición de medidas de seguridad y control de acceso | Documentación técnica, OWASP Guidelines | 1 semana | Matías Rodríguez | Se revisaron políticas de autenticación, uso de tokens JWT y encriptación de credenciales. En análisis la aplicación de roles de usuario. | 🔄 En curso | Ampliar el alcance a pruebas de vulnerabilidad en sprint 3.
Desarrollo de software | Configuración del entorno de desarrollo e integración de repositorios | GitHub, Node.js, React, Visual Studio Code | 1 semana | Equipo completo | Se estableció el entorno local con control de versiones en GitHub y dependencias iniciales. | 🔄 En curso | Validar compatibilidad de librerías y dependencias en entorno común.
Validación y pruebas | Diseño del plan de pruebas y escenarios simulados | Documento técnico, Postman | 1 semana | Agustín Durán | Se definieron criterios de prueba funcional, integración y rendimiento para los módulos principales. | 🔄 En curso | Actualizar los escenarios una vez desarrollado el módulo de registro.
Desarrollo de software | Prototipo del módulo de registro de servicios | Figma, React, Node.js | 2 semanas | Nicolás Bazán | Se planifica el desarrollo del formulario de registro con validaciones, carga de imágenes y firma digital. | ⏳ Pendiente | Inicia en el próximo sprint.
Gestión de proyectos | Seguimiento y evaluación de avances de sprint | Trello, Reuniones semanales | 2 semanas | Agustín Durán | Se implementará seguimiento semanal con retroalimentación cruzada y actualización del backlog. | ⏳ Pendiente | Requiere coordinación continua entre integrantes.
Ciberseguridad | Implementación de autenticación y roles | Node.js, JWT, PostgreSQL | 2 semanas | Matías Rodríguez | Se desarrollará autenticación segura y control de acceso por rol. | ⏳ Pendiente | Validar seguridad en endpoints y almacenamiento de tokens.
Validación | Pruebas de funcionalidad y generación de reportes PDF/Excel | Postman, Jest, Puppeteer | 2 semanas | Equipo completo | Se planifican pruebas de integración para los módulos de informes y dashboard. | ⏳ Pendiente | Ajustar criterios de validación según resultados iniciales.