## Hoja1
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10
Diseño de base de datos y arquitectura | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 3
Desarrollo módulo de registro de servicios | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
Implementación de plantillas personalizables | bar: Fase 1 S 4 to Fase 2 S 5
Generación automática de reportes PDF/Excel | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 6
Dashboard de métricas | bar: Fase 2 S 6 to Fase 2 S 7
Autenticación y control de roles | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 8
Notificaciones automáticas (correo) | bar: Fase 2 S 8 to Fase 2 S 9
Pruebas y validación con usuarios | bar: Fase 2 S 9
Documentación final e informe | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 10